## 2
PLANNING PROJET PINGOUINS		0 2			0 3			0 4			0 5			0 6
Lot 0	Gestion du projet
Tâche 0.1	Planification, CDCF, / Organisation
Lot 1	Initiation à la programmation
Tâche 1.1	Installation de Pygame
Tâche 1.2	Prise en main de Pygame
Lot 2	Interface graphique (Groupe G)
Tâche 2.1	Création de la fenêtre
Tâche 2.2	Gestion du menu
Tâche 2.3	Affichage statique
Tâche 2.4	Affichage dynamique
Lot 3	Principes du jeu (Groupes G + IA)
Tâche 3.1	Modélisation des cases
Tâche 3.2	Modélisation des pions et du plateau
Tâche 3.3	Modélisation d’une partie
Tâche 3.4	Parties humain vs humain
Lot 4	Intelligence artificielle (Groupe IA)
Tâche 4.1	Documentation
Tâche 4.2	Stratégie
Tâche 4.3	Réseau de neurones
Tâche 4.4	Algorithme minimax
Tâche 4.5	Algorithme alpha beta
Tâche 4.6	Algorithmes de base
Tâche 4.7	Algorithmes supplémentaires
Tâche 4.8	Evaluation/amélioration des IA
Lot 5	Analyse des résultats / (Groupes G + IA)
Tâche 5.1	Gestion de la difficulté de l’IA
Tâche 5.2	Analyse extérieure des IA
Lot 6	Révision et publication / (Groupes G + IA)
Tâche 6.1	Support dans plusieurs langues
Tâche 6.2	Retours sur le jeu
Lot 7	Livrables, rapport (Groupes G + IA)
Tâche 7.1	Ecriture des rapports
Tâche 7.2	Soutenance
Tâche 7.3	Discussions avec les tuteurs

## 1
PLANNING PROJET PINGOUINS		0 9			1 0			1 1			1 2			0 1
Lot 0	Gestion du projet
Tâche 0.1	Planification, CDCF, / Organisation
Lot 1	Initiation à la programmation
Tâche 1.1	Installation de Pygame sur nos machines
Tâche 1.2	Prise en main de Pygame
Lot 2	Interface graphique (Groupe G)
Tâche 2.1	Création de la fenêtre
Tâche 2.2	Gestion du menu
Tâche 2.3	Affichage statique
Tâche 2.4	Affichage dynamique
Lot 3	Principes du jeu (Groupes G + IA)
Tâche 3.1	Modélisation des cases
Tâche 3.2	Modélisation des pions et du plateau
Tâche 3.3	Modélisation d’une partie
Tâche 3.4	Parties humain vs humain
Lot 4	Intelligence artificielle (Groupe IA)
Tâche 4.1	Documentation
Tâche 4.2	Stratégie
Tâche 4.3	Réseau de neurones
Tâche 4.4	Algorithme minimax
Tâche 4.5	Algorithme alpha beta
Tâche 4.6	Algorithmes de base
Tâche 4.7	Algorithmes supplémentaires
Tâche 4.8	Evaluation/amélioration des IA
Lot 5	Analyse des résultats (Groupes G + IA)
Tâche 5.1	Gestion de la difficulté de l’IA
Tâche 5.2	Analyse extérieure des IA
Lot 6	Révision et publication (Groupes G + IA)
Tâche 6.1	Support dans plusieurs langues
Tâche 6.2	Retours sur le jeu en vue d’améliorations
Lot 7	Livrables, rapport (Groupes G + IA)
Tâche 7.1	Ecriture des rapports
Tâche 7.2	Soutenance
Tâche 7.3	Discussions avec les tuteurs, responsables

## Sheet1
PLANNING PROJET PINGOUINS		Septembre				Octobre				Novembre				Décembre				Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin
Lot 0	Gestion du projet
Tâche 0.1	Planification, CDCF, / Organisation
Lot 1	Initiation à la programmation
Tâche 1.1	Installation de Pygame sur nos machines
Tâche 1.2	Prise en main de Pygame
Lot 2	Interface graphique (Groupe G)
Tâche 2.1	Création de la fenêtre
Tâche 2.2	Gestion du menu
Tâche 2.3	Affichage statique
Tâche 2.4	Affichage dynamique
Lot 3	Principes du jeu (Groupes G + IA)
Tâche 3.1	Modélisation des cases
Tâche 3.2	Modélisation des pions et du plateau
Tâche 3.3	Modélisation d’une partie
Tâche 3.4	Parties humain vs humain
Lot 4	Intelligence artificielle (Groupe IA)
Tâche 4.1	Documentation
Tâche 4.2	Stratégie
Tâche 4.3	Réseau de neurones
Tâche 4.4	Algorithme minimax
Tâche 4.5	Algorithme alpha beta
Tâche 4.6	Algorithmes de base
Tâche 4.7	Algorithmes supplémentaires
Tâche 4.8	Evaluation/amélioration des IA
Lot 5	Analyse des résultats (Groupes G + IA)
Tâche 5.1	Gestion de la difficulté de l’IA
Tâche 5.2	Analyse extérieure des IA
Lot 6	Révision et publication (Groupes G + IA)
Tâche 6.1	Support dans plusieurs langues
Tâche 6.2	Retours sur le jeu en vue d’améliorations
Lot 7	Livrables, rapport (Groupes G + IA)
Tâche 7.1	Ecriture des rapports
Tâche 7.2	Soutenance
Tâche 7.3	Discussions avec les tuteurs, responsables														RVP1													RVP2