## Sheet4
PLANNING PROJET PINGOUINS		1 2			0 1			0 2			0 3			0 4			0 5			0 6
Lot 5	Analyse des résultats / (Groupes G + IA)
Tâche 5.1	Gestion de la difficulté de l’IA
Tâche 5.2	Comment jouent les ias ?
Lot 6	Révision et publication / (Groupes G + IA)
Tâche 6.1	Support dans plusieurs langues
Tâche 6.2	Retours sur le jeu en vue / d’améliorations
Lot 7	Livrables, rapport / (Groupes G + IA)
Tâche 7.1	Ecriture des rapports
Tâche 7.2	Soutenance
Tâche 7.2	Discussions avec les tuteurs, / Responsables

## Sheet3
PLANNING PROJET PINGOUINS		0 9			1 0			1 1			1 2			0 1			0 2			0 3			0 4			0 5
Lot 0	Gestion du projet
Tâche 0.1	Planification, CDCF, / Organisation
Lot 1	Initiation à la programmation
Tâche 1.1	Installation de Pygame
Tâche 1.2	Prise en main de Pygame
Lot 2	Interface graphique (Groupe G)
Tâche 2.1	Création de la fenêtre
Tâche 2.2	Gestion du menu
Tâche 2.3	Interface
Tâche 2.3.1	Affichage statique / (cases, pions, points, décor)
Tâche 2.3.2	Affichage dynamique / (pions, déplacements, décor)
Tâche 2.3.3	Musique
Tâche 2.3.4	Animations
Lot 3	Principes du jeu (Groupes G + IA)
Tâche 3.1	Modélisation des cases
Tâche 3.2	Modélisation des pions
Tâche 3.3	Modélisation du plateau
Tâche 3.4	Modélisation d’une partie
Tâche 3.5	Comptage des points
Tâche 3.6	Parties humain vs humain
Lot 4	Intelligence artificielle (Groupe IA)
Tâche 4.0	Documentation
Tâche 4.1	Stratégie
Tâche 4.2	Réseau de neurones
Tâche 4.3	Entraînement contre IA
Tâche 4.4	Entraînement contre humain
Tâche 4.5	Algorithme minimax
Tâche 4.6	Algorithme alpha beta
Tâche 4.7	Autres algorithmes
Tâche 4.7	Sélection/amélioration des IA

## Sheet1
PLANNING PROJET PINGOUINS		Septembre					Octobre					Novembre					Décembre					Janvier					Février					Mars					Avril					Mai					Juin
Lot 0	Gestion du projet
Tâche 0.1	Planification, CDCF, / Organisation
Lot 1	Initiation à la programmation
Tâche 1.1	Installation de Pygame sur nos machines
Tâche 1.2	Prise en main de Pygame
Lot 2	Interface graphique (Groupe G)
Tâche 2.1	Création de la fenêtre
Tâche 2.2	Gestion du menu
Tâche 2.3	Interface
Tâche 2.3.1	Affichage statique (cases, pions, points, décor)
Tâche 2.3.2	Affichage dynamique (pions, déplacements, décor)
Tâche 2.3.3	Musique
Tâche 2.3.4	Animations
Lot 3	Principes du jeu (Groupes G + IA)
Tâche 3.1	Modélisation des cases
Tâche 3.2	Modélisation des pions
Tâche 3.3	Modélisation du plateau
Tâche 3.4	Modélisation d’une partie
Tâche 3.5	Comptage des points
Tâche 3.6	Parties humain vs humain
Lot 4	Intelligence artificielle (Groupe IA)
Tâche 4.0	Documentation
Tâche 4.1	Stratégie
Tâche 4.2	Réseau de neurones
Tâche 4.3	Entraînement contre IA
Tâche 4.4	Entraînement contre humain
Tâche 4.5	Algorithme minimax
Tâche 4.6	Algorithme alpha beta
Tâche 4.7	Autres algorithmes
Tâche 4.7	Sélection/amélioration des IA
Lot 5	Analyse des résultats (Groupes G + IA)
Tâche 5.1	Gestion de la difficulté de l’IA
Tâche 5.2	Comment jouent les ias ?
Lot 6	Révision et publication (Groupes G + IA)
Tâche 6.1	Support dans plusieurs langues
Tâche 6.2	Retours sur le jeu en vue d’améliorations
Lot 7	Livrables, rapport (Groupes G + IA)
Tâche 7.1	Ecriture des rapports																																															Remise / Rapport
Tâche 7.2	Autres livrables
Tâche 7.3	Soutenance
Tâche 7.4	Discussions avec les tuteurs, responsables																	RVP1																		RVP2

## Sheet2
PLANNING PROJET PINGOUINS		Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai			Juin
Lot 0	Gestion du projet
Tâche 0.1	Planification, CDCF, / Organisation
Lot 1	Initiation à la programmation
Tâche 1.1	Installation de Pygame sur nos machines
Tâche 1.2	Prise en main de Pygame
Lot 2	Interface graphique (Groupe G)
Tâche 2.1	Création de la fenêtre
Tâche 2.2	Gestion du menu
Tâche 2.3	Interface
Tâche 2.3.1	Affichage statique (cases, pions, points, décor)
Tâche 2.3.2	Affichage dynamique (pions, déplacements, décor)
Tâche 2.3.3	Musique
Tâche 2.3.4	Animations
Lot 3	Principes du jeu (Groupes G + IA)
Tâche 3.1	Modélisation des cases
Tâche 3.2	Modélisation des pions
Tâche 3.3	Modélisation du plateau
Tâche 3.4	Modélisation d’une partie
Tâche 3.5	Comptage des points
Tâche 3.6	Parties humain vs humain
Lot 4	Intelligence artificielle (Groupe IA)
Tâche 4.0	Documentation
Tâche 4.1	Stratégie
Tâche 4.2	Réseau de neurones
Tâche 4.3	Entraînement contre IA
Tâche 4.4	Entraînement contre humain
Tâche 4.5	Algorithme minimax
Tâche 4.6	Algorithme alpha beta
Tâche 4.7	Autres algorithmes
Tâche 4.7	Sélection/amélioration des IA
Lot 5	Analyse des résultats (Groupes G + IA)
Tâche 5.1	Gestion de la difficulté de l’IA
Tâche 5.2	Comment jouent les ias ?
Lot 6	Révision et publication (Groupes G + IA)
Tâche 6.1	Support dans plusieurs langues
Tâche 6.2	Retours sur le jeu en vue d’améliorations
Lot 7	Livrables, rapport (Groupes G + IA)
Tâche 7.1	Ecriture des rapports																													Remise / Rapport
Tâche 7.2	Autres livrables
Tâche 7.3	Soutenance
Tâche 7.4	Discussions avec les tuteurs, responsables												RVP1									RVP2